## MODELO ESTIMACION
TIPO APLICACIÓN | Alcance | CAPAS | Tipo Elemento | Elemento | PROYECTO COOPETRANS | Ref Requerimientos | Esfuerzo HH x Und | TOTAL HH | PERFIL PRO | COSTO Total Hora(COL) | COSTO Total Hora (INDIA | COSTO Total Hora (EUR) | COSTO Total H(AFRICA Meridional) | DIA HH CALENDARIO FABRICA CLASICA | COSTO FABRICA CLASICA | DIA HH CALENDARIO FABRICA CONTINIA | COSTO FABRICA CONTINUA | PERFIL PRO | COSTO X H(COL) | COSTO X H (INDIA | COSTO X H (EUR) | COSTO X H(AFRICA Meridional)
WEB | Usuario Final | FRONT-END | Presentacion | Look and Feel (CSS, JS, HTML, WIDGETS) | 4 |  | 8 | 32 | Ing Multimedia | 214784 | 209024 | 948704 | 270176 |  |  |  |  | Ing Multimedia | 6712 | 6532 | 29647 | 8443
|  |  | Interfaz de Usuario | Parrilla de Opciones | 4 |  | 4 | 16 | Ing Sistemas | 275472 | 175440 | 896000 | 255184 |  |  |  |  | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | Interfaz de Usuario | Captura de Informacion | 12 |  | 6 | 36 | Ing Sistemas | 619812 | 394740 | 2016000 | 574164 |  |  |  |  | Tecnologo de Sistemas | 7077 | 5834 | 4736 | 6567
|  |  | Interfaz de Usuario | Bandejas de Gestion | 8 |  | 4 | 10 | Ing Sistemas | 172170 | 109650 | 560000 | 159490 |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO | 17096324 | 11094393 | 54011040 | 15909554
|  |  | Interfaz de Usuario | Lanzamiento de Procesos | 2 |  | 3 | 12 | Ing Sistemas | 206604 | 131580 | 672000 | 191388
|  |  | Interfaz de Usuario | Consulta de Informacion | 4 |  | 4 | 19 | Tecnologo de Sistemas | 134463 | 110846 | 89984 | 124773
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo Transaccional | 4 |  | 2 | 17 | Tecnologo de Sistemas | 120309 | 99178 | 80512 | 111639
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo de Validacion | 4 |  | 2 | 16 | Tecnologo de Sistemas | 113232 | 93344 | 75776 | 105072
| Sistemas de Terceros | INTEGRACION | Notificaciones | Mensajeria SMS | 2 |  | 3 | 14 | Tecnologo de Sistemas | 99078 | 81676 | 66304 | 91938
|  |  | Notificaciones | Mensajeria Email | 2 |  | 3 | 18 | Tecnologo de Sistemas | 127386 | 105012 | 85248 | 118206
|  |  | Notificaciones | Comunicación Telefonica | 4 |  | 2 | 17 | Tecnologo de Sistemas | 120309 | 99178 | 80512 | 111639
|  |  | Flujos de Informacion | Enviar Archivos | 2 |  | 6 | 23 | Ing Sistemas | 395991 | 252195 | 1288000 | 366827
|  |  | Flujos de Informacion | Recibir Archivos | 2 |  | 5 | 22 | Ing Sistemas | 378774 | 241230 | 1232000 | 350878
|  |  | Integracion Dispositivos | Usar Dispositivos de Usuario | 4 |  | 2 | 32 | Ing Sistemas | 550944 | 350880 | 1792000 | 510368
|  |  | Transaccional | Llamar una API | 4 |  | 2 | 27 | Ing Sistemas | 464859 | 296055 | 1512000 | 430623
|  |  | Transaccional | Exponer una API | 4 |  | 2 | 22 | Ing Sistemas | 378774 | 241230 | 1232000 | 350878
|  |  | Transaccional | Consumir un Servicio | ---- |  | 3 | 21 | Ing Sistemas | 361557 | 230265 | 1176000 | 334929
|  |  | Transaccional | Exponer un Servicio | ---- |  | 2 | 17 | Ing Sistemas | 292689 | 186405 | 952000 | 271133
|  |  | Transaccional | Interfaz Estandar | ---- |  | 3 | 13 | Ing Sistemas | 223821 | 142545 | 728000 | 207337
| Logica de Negocio | BACK-END | Funcionalidades | Programa o Algoritmo | ---- |  | 9 | 36 | Ing Sistemas | 619812 | 394740 | 2016000 | 574164
|  |  | Funcionalidades | Funciones Recursivas | ---- |  | 8 | 4 | Ing Sistemas | 68868 | 43860 | 224000 | 63796
|  |  | Funcionalidades | Clases | 42 |  | 5 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | Funcionalidades | Rutinas de Scritps | ---- |  | 4 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | Funcionalidades | Mapeo de Informacion (Tablas) | ---- |  | 7 | 4 | Ing Sistemas | 68868 | 43860 | 224000 | 63796
|  |  | DML | Procedimientos Almacenados | ---- |  | 4 | 24 | Ing Sistemas | 413208 | 263160 | 1344000 | 382776
|  |  | DML | Funciones de Manipulacion de Datos | ---- |  | 3 | 23 | Ing Sistemas | 395991 | 252195 | 1288000 | 366827
| Informacion | PERSISTENCIA | DDL | Bases de Datos | 1 |  | 8 | 72 | Ing Sistemas | 1239624 | 789480 | 4032000 | 1148328
|  |  | DDL | Tablas | ---- |  | 6 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | DDL | Archivos | ---- |  | 2 | 2 | Ing Sistemas | 34434 | 21930 | 112000 | 31898
|  |  | DDL | Dominios de Objetos | ---- |  | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | DDL | Roles | ---- |  | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | DDL | Drivers | ---- |  | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
| Ejecucion de Procesos | INFRAESTRUCTURA | Servidores | Servidor de Aplicaciones | 1 |  | 2 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949
|  |  | Servidores | Servidor de Base de Datos | 1 |  | 3 | 25 | Ing Sistemas | 430425 | 274125 | 1400000 | 398725
|  |  | Servidores | Servidor de Proxy | ---- |  | 2 | 21 | Ing Sistemas | 361557 | 230265 | 1176000 | 334929
|  |  | Servidores | Servidor de Ejecucion de Procesos Batch | ---- |  | 2 | 14 | Ing Sistemas | 241038 | 153510 | 784000 | 223286
|  |  | Servicio | Nube | 1 |  | 1 | 23 | Ing Sistemas | 395991 | 252195 | 1288000 | 366827
| Comunicación TI | NETWORKING | Seguridad | Firewall | 1 |  | 1 | 72 | Ing Sistemas | 1239624 | 789480 | 4032000 | 1148328
|  |  | Seguridad | Certificados de Seguridad | 1 |  | 1 | 48 | Ing Sistemas | 826416 | 526320 | 2688000 | 765552
|  |  | Seguridad | Protocolos de Comunicación | 1 |  | 2 | 24 | Ing Sistemas | 413208 | 263160 | 1344000 | 382776
|  |  | Redes | DSL de Internet | 1 |  | 3 | 29 | Ing Sistemas | 499293 | 317985 | 1624000 | 462521
| Planeacion | *DEFINICION | Diseños | Arquitectura | 1 |  | 5 | 34 | Ing Sistemas | 585378 | 372810 | 1904000 | 542266
|  |  | Diseños | Prototipos | 4 |  | 4 | 48 | Ing Sistemas | 826416 | 526320 | 2688000 | 765552
|  |  | Diseños | Modelo Entidad Relacion | 1 |  | 6 | 74 | Ing Sistemas | 1274058 | 811410 | 4144000 | 1180226
|  |  | Planeacion | Plan de Implementacion | 4 |  | 5 | 72 | Ing Sistemas | 1239624 | 789480 | 4032000 | 1148328
|  |  | Planeacion | Gestion y Planeacion del Proyecto | 4 |  | 4 | 32 | Ing Sistemas | 550944 | 350880 | 1792000 | 510368