## MODELO ESTIMACION
TIPO APLICACIÓN | Alcance | CAPAS | Tipo Elemento | Elemento | PROYECTO COOPETRANS | Ref Requerimientos | Esfuerzo HH x Und | TOTAL HH | PERFIL PRO | COSTO Total Hora(COL) | COSTO Total Hora (INDIA | COSTO Total Hora (EUR) | COSTO Total H(AFRICA Meridional) | DIA HH CALENDARIO FABRICA CLASICA | COSTO FABRICA CLASICA | DIA HH CALENDARIO FABRICA CONTINIA | COSTO FABRICA CONTINUA | PERFIL PRO | COSTO X H(COL) | COSTO X H (INDIA | COSTO X H (EUR) | COSTO X H(AFRICA Meridional) | Costos Fabrica Clasica Colombia |  | Diferencias | Costos Fabrica Continua (COL, IND,AFRICA MERI)
WEB | Usuario Final | FRONT-END | Presentacion | Look and Feel (CSS, JS, HTML, WIDGETS) | 4 | 1,3,17,16 | 8 | 32 | Ing Multimedia | 214784 | 209024 | 948704 | 270176 | 4 | 214784 | 1.3333 | 231328 | Ing Multimedia | 6712 | 6532 | 29647 | 8443 | Costo Total FRONT-END | 2610590 | 317994.6667 | Costo Total FRONT-END | 2292595.3333
|  |  | Interfaz de Usuario | Parrilla de Opciones | 4 | 1,2,4,8,9 | 4 | 16 | Ing Sistemas | 275472 | 175440 | 896000 | 255184 | 2 | 275472 | 0.66667 | 235365.3333 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949 | Costo Total Integracion | 1226211 | 169606.6667 | Costo Total Integracion | 1056604.3333
|  |  | Interfaz de Usuario | Captura de Informacion | 12 | 1,2,17,35,14 | 6 | 72 | Ing Sistemas | 1239624 | 789480 | 4032000 | 1148328 | 9 | 1239624 | 3 | 1059144 | Tecnologo de Sistemas | 7077 | 5834 | 4736 | 6567 | Costo Total BACK-END | 6490809 | 945013.3333 | Costo Total BACK-END | 5545795.6667
|  |  | Interfaz de Usuario | Bandejas de Gestion | 8 | 16,19,14 | 4 | 32 | Ing Sistemas | 550944 | 350880 | 1792000 | 510368 | 4 | 550944 | 1.3333 | 470730.6667 | TOTAL PROYECTO | 14666294 | 9481762 | 47002976 | 13657942 | Costo Total Persistencia | 2754720 | 401066.6667 | Costo Total Persistencia | 2353653.3333
|  |  | Interfaz de Usuario | Lanzamiento de Procesos | 2 | 20,27,26 | 3 | 6 | Ing Sistemas | 103302 | 65790 | 336000 | 95694 | 0.75 | 103302 | 0.25 | 88262 | Cifra Universal | 24639373.92 | 15929360.16 | 78964999.68 | 22945342.56 | Costo TotalINFRAESTRUCTURA | 378774 | 55146.6667 | Costo TotalINFRAESTRUCTURA | 323627.3333
|  |  | Interfaz de Usuario | Consulta de Informacion | 4 | 3,6,15 | 4 | 16 | Tecnologo de Sistemas | 113232 | 93344 | 75776 | 105072 | 2 | 113232 | 0.66667 | 103882.6667 |  | 25 Dias | 25 Dias | 20 Dias | 24 Dias | Costo total NETWORKING | 120519 | 17546.6667 | Costo total NETWORKING | 102972.3333
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo Transaccional | 4 | 27,23,18 | 2 | 8 | Tecnologo de Sistemas | 56616 | 46672 | 37888 | 52536 | 1 | 56616 | 0.33333 | 51941.3333 |  | 8 Horas | 8 Horas | 7 Horas | 8 Horas | Costo Total*DEFINICION | 1084671 | 157920 | Costo Total*DEFINICION | 926751
|  |  | Interfaz de Usuario | Dialogo de Validacion | 4 | 8,7,16 | 2 | 8 | Tecnologo de Sistemas | 56616 | 46672 | 37888 | 52536 | 1 | 56616 | 0.33333 | 51941.3333 | [5 empty] | TOTAL | 14666294 | 2064294.6667 | TOTAL | 12601999.3333
| Sistemas de Terceros | INTEGRACION | Notificaciones | Mensajeria SMS | 2 | 38 | 3 | 6 | Tecnologo de Sistemas | 42462 | 35004 | 28416 | 39402 | 0.75 | 42462 | 0.25 | 38956
|  |  | Notificaciones | Mensajeria Email | 2 | 24,23,8 | 3 | 6 | Tecnologo de Sistemas | 42462 | 35004 | 28416 | 39402 | 0.75 | 42462 | 0.25 | 38956
|  |  | Notificaciones | Comunicación Telefonica | 4 | 39 | 2 | 8 | Tecnologo de Sistemas | 56616 | 46672 | 37888 | 52536 | 1 | 56616 | 0.33333 | 51941.3333
|  |  | Flujos de Informacion | Enviar Archivos | 2 | 40 | 6 | 12 | Ing Sistemas | 206604 | 131580 | 672000 | 191388 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 176524
|  |  | Flujos de Informacion | Recibir Archivos | 2 | 40 | 5 | 10 | Ing Sistemas | 172170 | 109650 | 560000 | 159490 | 1.25 | 172170 | 0.41667 | 147103.3333
|  |  | Integracion Dispositivos | Usar Dispositivos de Usuario | 4 | 1,3,4,18,24,23,40,39,38,15,17 | 2 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | Transaccional | Llamar una API | 4 | 25,24,23,8 | 2 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | Transaccional | Exponer una API | 4 | 25,24,23,8 | 2 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | Transaccional | Consumir un Servicio | 1 | 2,4,8,10,11,12 | 3 | 3 | Ing Sistemas | 51651 | 32895 | 168000 | 47847 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 44131
|  |  | Transaccional | Exponer un Servicio | 1 | 24.23 | 2 | 2 | Ing Sistemas | 34434 | 21930 | 112000 | 31898 | 0.25 | 34434 | 0.083333 | 29420.6667
|  |  | Transaccional | Interfaz Estandar | 4 | 11,12,23,8,25 | 3 | 12 | Ing Sistemas | 206604 | 131580 | 672000 | 191388 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 176524
| Logica de Negocio | BACK-END | Funcionalidades | Programa o Algoritmo | 4 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15…,40 | 3 | 12 | Ing Sistemas | 206604 | 131580 | 672000 | 191388 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 176524
|  |  | Funcionalidades | Funciones Recursivas | 6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15…,40 | 2 | 12 | Ing Sistemas | 206604 | 131580 | 672000 | 191388 | 1.5 | 206604 | 0.5 | 176524
|  |  | Funcionalidades | Clases | 42 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15…,40 | 2 | 84 | Ing Sistemas | 1446228 | 921060 | 4704000 | 1339716 | 10.5 | 1446228 | 3.5 | 1235668
|  |  | Funcionalidades | Rutinas de Scritps | 26 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15…,40 | 1 | 26 | Ing Sistemas | 447642 | 285090 | 1456000 | 414674 | 3.25 | 447642 | 1.0833 | 382468.6667
|  |  | Funcionalidades | Mapeo de Informacion (Tablas) | 29 | 1,2,3,7.8.12,16,20,21,24,25 | 3 | 87 | Ing Sistemas | 1497879 | 953955 | 4872000 | 1387563 | 10.875 | 1497879 | 3.625 | 1279799
|  |  | DML | Procedimientos Almacenados | 27 | 1,2,3,7.8.12,16,20 | 4 | 108 | Ing Sistemas | 1859436 | 1184220 | 6048000 | 1722492 | 13.5 | 1859436 | 4.5 | 1588716
|  |  | DML | Funciones de Manipulacion de Datos | 16 | 1,2,3,7,16,20,21,24,25 | 3 | 48 | Ing Sistemas | 826416 | 526320 | 2688000 | 765552 | 6 | 826416 | 2 | 706096
| Informacion | PERSISTENCIA | DDL | Bases de Datos | 1 | 3,7.8.12,,24,25 | 8 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | DDL | Tablas | 14 | 1,.8.12,16,20,25 | 6 | 84 | Ing Sistemas | 1446228 | 921060 | 4704000 | 1339716 | 10.5 | 1446228 | 3.5 | 1235668
|  |  | DDL | Archivos | 20 | 1,2,3,7.8 | 2 | 40 | Ing Sistemas | 688680 | 438600 | 2240000 | 637960 | 5 | 688680 | 1.6667 | 588413.3333
|  |  | DDL | Dominios de Objetos | 20 | 3,32,31,30 | 1 | 20 | Ing Sistemas | 344340 | 219300 | 1120000 | 318980 | 2.5 | 344340 | 0.83333 | 294206.6667
|  |  | DDL | Roles | 3 | 1,8,9 | 1 | 3 | Ing Sistemas | 51651 | 32895 | 168000 | 47847 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 44131
|  |  | DDL | Drivers | 5 | 1,8,17 | 1 | 5 | Ing Sistemas | 86085 | 54825 | 280000 | 79745 | 0.625 | 86085 | 0.20833 | 73551.6667
| Ejecucion de Procesos | INFRAESTRUCTURA | Servidores | Servidor de Aplicaciones | 1 | 1,2,3,7.8.12,16,20 | 2 | 2 | Ing Sistemas | 34434 | 21930 | 112000 | 31898 | 0.25 | 34434 | 0.083333 | 29420.6667
|  |  | Servidores | Servidor de Base de Datos | 1 | 1,2,3,7,16,20,21,24,25 | 3 | 3 | Ing Sistemas | 51651 | 32895 | 168000 | 47847 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 44131
|  |  | Servidores | Servidor de Proxy | 4 | 1,.8.12,16,20,25,31 | 2 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | Servidores | Servidor de Ejecucion de Procesos Batch | 4 |  | 2 | 8 | Ing Sistemas | 137736 | 87720 | 448000 | 127592 | 1 | 137736 | 0.33333 | 117682.6667
|  |  | Servicio | Nube | 1 | 1,2,3,39,40 | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949 | 0.125 | 17217 | 0.041667 | 14710.3333
| Comunicación TI | NETWORKING | Seguridad | Firewall | 1 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949 | 0.125 | 17217 | 0.041667 | 14710.3333
|  |  | Seguridad | Certificados de Seguridad | 1 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 1 | 1 | Ing Sistemas | 17217 | 10965 | 56000 | 15949 | 0.125 | 17217 | 0.041667 | 14710.3333
|  |  | Seguridad | Protocolos de Comunicación | 1 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 2 | 2 | Ing Sistemas | 34434 | 21930 | 112000 | 31898 | 0.25 | 34434 | 0.083333 | 29420.6667
|  |  | Redes | DSL de Internet | 1 | 29,30,31,32,33,34,35,36,37 | 3 | 3 | Ing Sistemas | 51651 | 32895 | 168000 | 47847 | 0.375 | 51651 | 0.125 | 44131
| Planeacion | *DEFINICION | Diseños | Arquitectura | 1 | 1…40 | 5 | 5 | Ing Sistemas | 86085 | 54825 | 280000 | 79745 | 0.625 | 86085 | 0.20833 | 73551.6667
|  |  | Diseños | Prototipos | 4 | 1..40 | 4 | 16 | Ing Sistemas | 275472 | 175440 | 896000 | 255184 | 2 | 275472 | 0.66667 | 235365.3333
|  |  | Diseños | Modelo Entidad Relacion | 1 | 1…40 | 6 | 6 | Ing Sistemas | 103302 | 65790 | 336000 | 95694 | 0.75 | 103302 | 0.25 | 88262
|  |  | Planeacion | Plan de Implementacion | 4 | 1..40 | 5 | 20 | Ing Sistemas | 344340 | 219300 | 1120000 | 318980 | 2.5 | 344340 | 0.83333 | 294206.6667
|  |  | Planeacion | Gestion y Planeacion del Proyecto | 4 | 1..40 | 4 | 16 | Ing Sistemas | 275472 | 175440 | 896000 | 255184 | 2 | 275472 | 0.66667 | 235365.3333